Постановление

постоянной комиссии

от 26.04.2012 года

О ходе реализации Программы

«Дорожная карта бизнеса-2020»

Постоянная комиссия городского маслихата по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства заслушав и обсудив информацию управления предпринимательства и промышленности и управления энергетики и коммунального хозяйства «О ходе реализации Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» отмечает, что в городе  проводится целенаправленная работа по созданию благоприятных условий для поддержки новых бизнес-инициатив, усилению предпринимательского потенциала.

На реализацию Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» (далее – Программа) из республиканского бюджета в 2010 году выделено – 599 677 тыс. тенге, освоено – 332 176, в 2011 году – 758 854 тыс. тенге, освоено – 712 142 тыс. тенге, 93,8 процента. В 2012 году выделено 758,8 млн. тенге, из них на  производственную инфраструктуру – 700,0,  гарантирование кредитов  - 17,4 млн. тенге.

Координационным советом при акимате города Астаны  по форсированному индустриальному развитию города Астаны в целях  поддержки субъектов малого и среднего бизнеса рассмотрено и одобрено 73 проекта. Из одобренных проектов наиболее значимые осуществляют деятельность в обрабатывающей промышленности модернизация и реконструкция асфальтно-бетонного завода, мебельная фабрика и производство дверей, полиграфия, производство макарон, мусороперерабатывающий завод, производство утеплителей-полистирол, теплица, пошив верхней одежды, производство творога, в здравоохранении - Центр перинатальной профилактики, лечебно-диагностический центр для детей, стоматология.

В рамках реализации направления Программы: «Поддержка предпринимательского потенциала» оказана нефинансовая поддержка в 2011 году субъектам частного предпринимательства. Прошли обучение по топ-менеджменту в АО «Назарбаев Университет» 6 руководителей, на базе профессиональных учебных заведений по проекту «Деловые связи» 70 руководителей высшего и среднего звена. По направлению «Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса» 3537 субъектов частного предпринимательства получили консультационные и консалтинговые услуги.

За отчетный период в рамках подписанного между акиматом города Астаны и Министерством экономического развития и торговли Республики Казахстан соглашением по субсидированию процентной ставки заключены договора по 27 кредитам на общую сумму 3 072,0 млн. тенге, по гарантированию заключен договор по одному проекту на общую кредитную линию 28,0 млн. тенге, рассмотрено и одобрено 8 проектов на 1 255 322,0 тыс. тенге по подведению производственной (индустриальной) инфраструктуры, выполнены работы по 5 проектам на сумму 655 746,1 тыс. тенге.

За январь-декабрь 2011 года доля несырьевого экспорта в общем объеме совокупного производства обрабатывающей промышленности составила 65,7 процента, при плане – 0,02, прирост производительности труда в обрабатывающей промышленности вырос в 1,6 раза по отношению к соответствующему периоду 2010 года. На предприятиях, участвующих в Программе, количество рабочих мест составило 1263 мест при плане 400. Дополнительно при  плане 200 человек созданы новые рабочие места на 735 человек.

По направлению «Подведение производственной (индустриальной) инфраструктуры управлению энергетики и коммунального хозяйства выделено 672,5 млн. тенге.  Обеспечен инфраструктурой тепличный комплекс, подведены инженерные сети, проложена кабельная линия протяженностью 4,3км, установлена одна КТП на 1000 кВА и три КТП на 630 кВА, проложена теплотрасса протяженностью 1,5 км.

На территории Индустриального парка для теплоснабжения мебельной фабрики построена теплотрасса протяженностью 720 метров,  освоено 31,8 млн. тенге, по проекту «Устройство временной теплотрассы к производственным объектам ТОО «Корпорация Строй контракт» и ТОО «Акнур» построена теплотрасса протяженностью 140 метров. Освоено 14,8 млн. тенге.

В целях водоснабжения дома отдыха «Арлан» в жилом массиве Тельмана построен водопровод протяженностью 5,7 км.

Завершается строительство инженерных сетей к заводу по сборке и обслуживанию вертолетов в городе. Общая протяженность инженерных сетей составляет 10,5км.

В реализации Программы участвуют 15 банков: Евразийский банк, Цеснабанк, Народный банк, АТФ банк и другие.

В целях активизации работы по реализации Программы через средства массовой информации осуществляется информирование населения. Проведены «круглые столы», семинары, пресс-конференции, Дни открытых дверей.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по реализации Программы «Дорожная бизнеса-2020»  имеют место нерешенные проблемы. В частности,  предприниматели города проявляют недостаточную активность в участии данной Программы. В Перечень приоритетных отраслей Программы не включены сферы торговли, строительства, объекты сферы услуг, которые составляют 60 процентов валового регионального продукта города.

Имеют место факты занижения стоимости залогового обеспечения при рассмотрении инвестиционных проектов, затягиваются сроки подписания договоров.

Отсутствие заинтересованности банков в  реализации Программы сказались на  освоении средств по направлениям: субсидирование процентной ставки – 30 процентов, гарантирование кредитов –2, сервисная поддержка бизнеса – 20,4 процента.

На основании вышеизложенного, постоянная комиссия городского маслихата ПОСТАНОВИЛА:

1. Информацию «О ходе реализации Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» принять к сведению.

2. Рекомендовать управлениям  предпринимательства и промышленности,  энергетики и коммунального хозяйства, экономики и бюджетного планирования в целях улучшения бизнес-климата и стимулирования притока инвестиций активизировать работу по привлечению банков второго уровня, средств частного сектора для реализации инвестиционных проектов в несырьевых секторах экономики.

Принять меры по повышению  доступности финансовых средств для предприятий частного сектора при реализации новых инвестиционных проектов, направленных на индустриально-инновационное развитие.

3. Рекомендовать управлению предпринимательства и промышленности, управлению  энергетики и коммунального хозяйства  для достижения устойчивого  роста экономики столицы создать привлекательные  условия начинающим бизнесменам, внедряющих инновационные технологии с целью развития отечественного производства.

Усилить контроль за своевременным заключением договоров с целью успешного развития приоритетных секторов экономики и реализации инвестиционных проектов.

4. Управлению финансов осуществлять контроль за своевременным освоением бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

5. Информацию о ходе реализации  Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предоставлять ежегодно в городской маслихат.

Председатель постоянной комиссии                                                  В.М. Досаев