**Постановление**

**постоянной комиссии**

**от18 августа 2017 года**

**О ходе реализации Единой**

**программы по поддержке**

**и развитию бизнеса**

**«Дорожная карта 2020»**

Заслушав и обсудив информацию «О ходе реализации Единой программы по поддержке и развитию бизнеса «Дорожная карта 2020» постоянная комиссия городского маслихата отмечает, что за отчетный период администраторами по реализации Единой программы по поддержке и развитию бизнеса «Дорожная карта 2020 (далее-Программа) выполнен значительный объем работ.

С начала реализации Программы Координационным советом по форсированному индустриальному развитию города Астаны одобрено 733 проектов на общую сумму свыше 126,7 млн. тенге, в том числе по субсидированию процентной ставки 614 проектов на общую сумму кредитной линии 121,7млн.тенге. По гарантированию кредитов одобрено 152 проекта, местным исполнительным органом выплачено гарантий на сумму 861,9 млн. тенге. По производственной инфраструктуре одобрено 39 проектов на сумму 3 108,0 млн. тенге. Проекты связаны с проведением работ по электроснабжению, ремонту дорог, предоставлением услуг канализации, водоснабжения, переносом паротрассы. В рамках гранта одобрено 80 проектов на сумму 231,8млн.тенге.

Наблюдается высокая динамика роста оказания государственной поддержки по реализации Программы. Так, за 7 месяцев 2017 года всего одобрено 126 проектов, что в 10 раз больше, чем в 2010 году. Так, по сравнению с 2010 годом за 7 месяцев 2017 года показатели по субсидированию процентной ставки в 6 раз больше, по гарантированию кредитов местным исполнительным органом выплачено гарантий на сумму в 21 раз больше, по производственной инфраструктуре в 2 раза больше. За 7 месяцев 2017 года в рамках гранта одобрено проектов в 7 раз больше, чем в 2012 году. Проекты связаны с производством бумажных стаканов, рабочих перчаток, верхней одежды (кашемировое пальто), детской одежды (до 1 года), нагревательных котлов, строительством теплицы по выращиванию декоративного растения, предоставлением услуг по обеспечению ртутной безопасности, организацией деятельности такси для лиц с ограниченными возможностями, производством чулочных носков, организацией патронажной (мобильной) диагностики УЗИ, строительством минитеплицы, социальным проектом «кнопка спасения», шоковой заморозкой продуктов, производством неавтоклавного газобетона, производством штор, фотокерамики, организацией деятельности по изготовлению и сборке эргономичной мебели (мебель для здоровья), занимательной лабораторией «Нейтрон».

Активизируется участие в Программе банков второго уровня АО «Цесна Банк», Банк центр кредит, Сбербанк России, Казкоммерцбанк (БТА Банк) и Народный банк Казахстана по подписанию договоров банковского займа.

Принимаются меры по усилению поддержки предпринимательства. В этих целях прошли обучение свыше 3800 человек, оказано свыше 10 тысяч сервисных услуг по ведению бизнеса. В отраслевом разрезе 70 процентов участников Программы осуществляют деятельность в сфере оказания услуг, 30 процентов развития промышленности. По обучению и оказанию сервисных услуг по ведению бизнеса по проектам «Бизнес советник», «Деловые связи», «Обучение топ-менеджмента в Назарбаев Университет» за 7 лет прошли обучение свыше 6 202 человек, оказано свыше 12 тысяч сервисных услуг по ведению бизнеса.

Центром обслуживания предпринимателей за 3,5 года существования оказано 19 534 тыс.услуг, из которых 85 процентов субъектов МСБ получили консультации.

Проводятся массовые встречи с представителями институтов развития и БВУ по принципу «коворкинга», а также семинары и тренинги в высших учебных заведениях с презентацией успешных бизнес-проектов молодежи.

АО «ФРП «Даму» в рамках проекта «Startup академия» проводит бесплатные курсы обучения стартаперов на базе Евразийского национального университета Л. Гумилева. В настоящее время обучение прошли 60 начинающих предпринимателей. Работа в данном направлении продолжается.

Отмечается ежегодное увеличение налоговых отчислений участниками Программы, всего за период реализации Программы выплачено налогов на сумму свыше 19 млрд.тенге.

Предпринимателями получивших поддержку в рамках Программы сохранено свыше 8 тыс.рабочих мест, дополнительно создано свыше 5,3 тыс. рабочих мест. В рамках проектов 2017 года планируется создание еще 1000 дополнительных рабочих мест.

Вместе с тем, постоянная комиссия по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства отмечает, что вопросы реализации Единой программы по поддержке и развитию бизнеса «Дорожная карта 2020» требуют дальнейшего совершенствования.

Не отрегулированы механизмы поддержки социальной сферы по поддержке действующих и созданию новых постоянных рабочих мест. Наблюдается тенденция постоянного снижения размера заработной платы у работников предприятия, работающих в рамках Программы.

Требуется активизация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения об аспектах реализации Единой Программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

На основании вышеизложенного, постоянная комиссия городского маслихата по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства **ПОСТАНОВИЛА:**

1 Информацию «О ходе реализации Единой программы по поддержке и развитию бизнеса «Дорожная карта 2020» принять к сведению.

2. Рекомендовать акимату города Астаны, ГУ «Управление промышленности и предпринимательства города Астаны», руководителям департаментов и управлений столицы продолжить работу по реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 2020».

3. Рекомендовать ГУ «Управление промышленности и предпринимательства города Астаны» в целях обеспечения занятости населения и снижения социальной напряженности  инициировать внесение изменений в Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Единой Программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», в части создания новых постоянных рабочих мест.

Разработать механизмы, гарантирующие постоянный уровень заработной платы работников предприятий и социальные условия.

В целях стимулирования массового предпринимательства и развития продуктивной занятости обеспечить в средствах массовой информации регулярное освещение организационно-разъяснительной деятельности по реализации Программы среди целевых групп населения.

**Заместитель председателя**

**постоянной комиссии по вопросам**

**бюджета, экономики, промышленности**

**и предпринимательства З. Шибкенов**